# АДМИНИСТРАЦИЯ КОРОВЯКОВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**От 14 апреля 2021 года № 20**

***«Об утверждении отчета о реализации***

***муниципальной программы «Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области 2021-2023 год»***

***за 2020 год»***

Согласно Представления Прокуратуры Глушковского района № 08-29в-2019 от 26.04.2019г. «Об устранении нарушений бюджетного законодательства РФ» , в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Коровяковский сельсовет» Глушковского района Курской области, их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Коровяковского сельсовета Глушковского района от 25.11.2013г. №25 Администрация Коровяковского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы *«Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области 2021-2023 год»*

*за 2020 год»*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Коровяковского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Коровяковскогосельсовета

Глушковского района В.И.Тынников

Утвержден

постановлением Администрации

Коровяковского сельсовета Глушковского района от «14» апреля 2021 г. № 20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

*«Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области 2021-2023 год»*

*за 2020 год»*

утвержденной постановлением Администрации Коровяковского сельсовета Глушковского района от 13.11.2020 г. № 39

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы *«Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области 2021-2023 год»*

*за 2020 год»*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | 1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки  2.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | руб. | 9840,66 | 9840,66 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы *«Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области 2021-2023 год»*

*за 2020 год»*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные  ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные  ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа программы *«Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области 2021-2023 год»* | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 15000 | 9840,66 | 9840,66 |
| 1.Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки  2.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 15000 | 9840,66 | 9840,66 |

Изменения в муниципальную Программу *«Защита населения на территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области 2021-2023 год»*  в течение 2020 года не вносились.

Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (270182,34/270182,34 х100+ 5/5 + 5/5 + 15/15) : 4 х 100% =(1+1+1+1):4 х 100% = 100%

Вывод: Степень достижения запланированных результатов высокая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П = 270182,34/270182,34х100% = 100%

Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - удовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 100 : 100 = 1

Вывод: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – высокая.