РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРОВЯКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ГЛУШКОВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52

От 10 ноября  2014г.

Об утверждении   муниципальной программы

Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области

«Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории

Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области   на 2015-2017 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Коровяковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Коровяковского сельсовета  Глушковского района Курской области «Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории   Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области   на 2015-2017 годы» согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте и в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего   Постановления   оставляю за  собой.

4.Настоящее Постановление вступает в силу  с момента его обнародования.

Глава администрации                                                                                                                     Коровяковского сельсовета                                                                                                                     Глушковского района                                                                     В. БЕЛОУСОВ

Приложение №1

Утверждено:

Постановлением  администрации

Коровяковского сельсовета                                                                                                                    Глушковского района Курской области

от 10 ноября  2014 г. № 52

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика преступлений и иных                                      правонарушений на территории

Коровяковского сельсовета Глушковского района                          Курской области   на 2015-2017 го

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных                           правонарушений на территории   Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограмм | «Обеспечение правопорядка на территории Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области» муниципальной программы Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Коровяковского сельсовета Глушковского района Курской области на 2015-2017 годы» |
| Правовая основа Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Коровяковского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Коровяковского сельсовета |
| Цель Программы | Повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью |
| Основные задачи Программы | 1)создание эффективной системы профилактики правонарушений; 2)укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности; 3)привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка; 4) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 5) профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; 6)привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях. |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 гг. |
| Источник финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет : -2015год - 2,0тыс.руб ; -2016год - 2,0тыс.руб; -2017год - 2,0тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы создаст объективные условия для снижения роста количества преступлений и иных правонарушений. Ожидается, что: - количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними даст снижение; - выполнение задач Программы обеспечит повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью, более надежную охрану общественного порядка. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В целях формирования на территории  Коровяковского сельсовета системы профилактики правонарушений и отработки более четкого, конструктивного механизма взаимодействия всех уровней муниципальной власти, органов и предприятий, расположенных на территории  Коровяковского сельсовета  в вопросах профилактики правонарушений возникла необходимость разработки и принятия муниципальной  программы «Профилактика преступлений и иных  правонарушений на территории   Коровяковского сельсовета  на 2015-2017 годы», которая позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению правонарушений, воздействию на граждан в направлении формирования их законопослушного поведения и правового воспитания,  профилактики правонарушений.

Программа является эффективным механизмом достижения поставленных целей и позволит консолидировать усилия всех заинтересованных лиц для комплексного решения поставленных задач.

Программа направлена на создание условий, способствующих формированию активной жизненной позиции у населения сельсовета  развитию культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, повышению уровня взаимного доверия и партнерства между населением и органами местного самоуправления района, на развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи на базе их постоянной занятости, обеспечение системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел.

- Основные цели и задачи программы

Основной целью является - обеспечение безопасности  граждан  на территории Коровяковского сельсовета, сокращение количества преступлений (правонарушений).

Основными задачами являются: создание эффективной системы профилактики правонарушений; укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности; привлечение негосударственных организаций, общественных объединений и граждан к укреплению правопорядка; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; профилактика противоправного поведения несовершеннолетних; привлечение детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных мероприятиях.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы проводится в течение 2015-2017 годов.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа не требует финансового обеспечения. Объем финансовых средств подлежит ежегодному уточнению на основе анализа полученных результатов и возможностей бюджета поселения.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, снизит уровень правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах; укрепит общественный порядок; повысит доверие населения к органам внутренних дел, органам власти и органам местного самоуправления; повысит эффективность профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Приложение №1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной  программы  «Профилактика преступлений и иных  правонарушений

на территории   Коровяковского сельсовета   на 2015-2017 годы»

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и методическое обеспечение деятельности по профилактике преступлений и правонарушений. |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совместных совещаний, рабочих встреч с представителями силовых структур по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности на территории поселения | Ежеквартально в теч.2015-2017гг | Администрация поселения, |
| 1.2 | Проведение совещаний с директорами муниципальных образовательных учреждений: - об организации профилактики рецидивного противоправного поведения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом; - об организации комплексной помощи семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении | 2015-2017гг, ежегодно | Администрация сельсовета, директор школы |
| 1.3 | Создание и организация деятельности в сельском поселении рабочей группы по вопросам профилактики преступлений и правонарушений | 2015-2017гг | Администрация сельсовета |
| 1.4 | Проведение в библиотеках, ДК и школах игровых программ, тематических бесед по профилактики правонарушений | 2015-2017гг | МКОУ «КСОШ» и ЦСДК |
| 2. Профилактика преступлений и иных правонарушений |  |  |  |
| 2.1 | Создание молодежных, подростковых центров в сельском поселении, формирующих условия для активного досуга, трудовой занятости молодежи; функционирование кружков, спортивных секций | 2015-2017гг | МКОУ «КСОШ» и ЦСДК |
| 2.2 | Проведение мониторинга досуга населения и обеспеченности сельского поселения спортивными сооружениями; выработка предложений по созданию дополнительных условий для досуга молодежи | 2015-2017гг | Администрация сельсовета |
| 2.3 | Проведение с учащимися муниципальных образовательных учреждений тематических вечеров, бесед с привлечением представителей правоохранительных органов с целью разъяснения пагубного воздействия психоактивных веществ и алкоголя на организм молодого человека, правовых последствий за причастность к распространению наркотиков | 2015-2017гг | МКОУ «КСОШ» и ЦСДК МО МВД « Глушковский» |
| 2.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание | 2015-2017гг | МКОУ «КСОШ» и ЦСДК |
| 2.5 | Организация деятельности на территории поселения добровольных народных дружин, а также иных общественных структур правоохранительной направленности | 2015-2017гг | Администрация сельсовета |
| 3. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц |  |  |  |
| 3.1 | Привлечение и закрепление в кружках, спортивных секциях подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете, совершавших правонарушения | 2015-2017гг | МКОУ «КСОШ» |
| 3.2 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению мест компактного проживания иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе оставшихся без работы в целях предупреждения совершения ими правонарушений и преступлений, а также профилактики преступлений в отношении лиц данной категории | 2015-2017гг | Администрация сельсовета, |
| 3.4 | Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и организация дифференцированной, в т.ч. индивидуальной помощи, направленной на предупреждение асоциального поведения родителей и несовершеннолетних | 2015-2017гг | Администрация сельсовета |
| 3.5 | Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и по месту жительства | 2015-2017гг | Администрация сельсовета |